Администрация

муниципального образования

«Посёлок Амдерма»

Ненецкого автономного округа

(Администрация  МО «Поселок  Амдерма» НАО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2013 года                                                                                                    №  11-П

Об утверждении Плана-графика мероприятий, направленных на организацию предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО по принципу «одного окна»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ № 797 от 27.09.2011 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,  руководствуясь протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО «ПОСЕЛОК  АМДЕРМА» НАО

ПОСТАНОВЛЯЕТ

- Утвердить план-график мероприятий, направленных на организацию предоставления муниципальных услуг Администрации муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО по принципу «одного окна», согласно приложению.

- Настоящее Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО «Посёлок Амдерма» НАО 		                          В. В. Чунихин

Приложение

к Постановлению Администрации МО «МО Поселок Амдерма» НАО

от 25.02.2013 г. № 11-П

План-график мероприятий,

направленных на организацию предоставления муниципальных услуг Администрацией муниципального образования                              «Поселок Амдерма» НАО по принципу «одного окна»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ | До 15.03.2013 | Главный специалист административной группы | Постановление Администрации |
| 2. | Приведение нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 года | До 15.03.2013 | Главный специалист административной группы | Муниципальные правовые акты |
| 3 | Разработка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на расширение предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МЦФ (при необходимости) | До 1 декабря 2013 | Главный специалист административной группы | Муниципальные правовые акты |
| 4. | Утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» (при необходимости) | До 15 декабря 2013 | Главный специалист административной группы | Муниципальные правовые акты |
| 5 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение возможности получения заявителями муниципальных услуг по месту пребывания ( при необходимости). | До 1 июня 2013 | Главный специалист административной группы | Муниципальные правовые акты |
| 6. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления муниципальных услуг по принципу «одного до окна» (при необходимости). | До 1 мая 2013 | Главный специалист административной группы | Перечни предложений (при необходимости- проекты изменений) |
| 7. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МЦФ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг по принципу «одного окна» | не позднее декабря 2013 года | Главный специалист административной группы | Соглашение о взаимодействии |