Администрация

муниципального образования

«Посёлок Амдерма»

Ненецкого автономного округа

(Администрация  МО «Поселок  Амдерма» НАО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля   2013 года                                                                                                    №  85-П

«Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ МО «Поселок Амдерма» НАО»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджетном процессе»,

Администрация  МО «Поселок  Амдерма» НАО

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО (приложение 1).

- 2. Руководителям структурных групп  администрации муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО в процессе разработки и реализации муниципальных целевых программ руководствоваться утвержденным пунктом 1 настоящего постановления Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ.

- 3. Постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО  «Посёлок Амдерма» НАО 	                                     В. В. Чунихин

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению администрации МО «Поселок Амдерма» НАО

- от «22» 07. 2013 №85-П

- ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК АМДЕРМА»  НАО

- I. Общие положения

- 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ утвержден в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- 1.2. Муниципальная целевая программа, финансируемая за счет средств бюджета муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО (далее - целевая программа) представляет комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи в рамках вопросов местного значения, стоящей перед главным распорядителем средств местного бюджета, описываемой измеряемыми количественными показателями. Целевая программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО (далее - МО «Поселок Амдерма» НАО

- 1.3. Целевая программа разрабатывается на 1 год.

- 1.4. Целевая программа составляется по форме N 1 прилагаемой к настоящему Порядку, которая включает в себя:

- - наименование целевой программы, которое должно отражать наименование определенного вопроса местного значения, на решение которого направлены мероприятия данной целевой программы;

- - заказчика программы;

- - раздел 1: цели и задачи программы;

- - раздел 2: сроки реализации программы (период);

- - раздел 3: перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и необходимый объем финансирования. Раздел 3 составляется по форме таблицы, в которой указывается перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты реализации каждого мероприятия, измеряемые количественными показателями, а также необходимый объем финансирования каждого мероприятия.

- Мероприятия целевой программы должны соответствовать ее наименованию и целям, и должны быть сформулированы таким образом, который позволит отождествить их с конкретным действием (событием, объектом), результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

- Срок исполнения мероприятия должен отражать определенный разумный период времени его реализации в пределах года.

- Объем финансирования программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака.

- - раздел 4: обоснования и расчеты объемов финансирования. Указанные расчеты необходимого объема финансирования составляются по каждому мероприятию программы, а также обоснования и пояснения к этим расчетам. Указанные расчеты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчет (калькуляция) занимает значительный объем информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к программе с указанием в тексте раздела программы ссылки на номер соответствующего приложения.

- II. Принятие решений о разработке целевых программ

- 2.1. Депутаты, органы местного самоуправления МО «Поселок Амдерма» НАО, юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие деятельность на территории МО «Поселок Амдерма» НАО, граждане, проживающие на территории МО «Поселок Амдерма» НАО, могут выступать инициаторами постановки проблем (задач) для решения программным методом.

- 2.2. Главными критериями отбора проблем (задач) для их программной разработки являются:

- - соответствие проблемы (задачи) полномочиям органов местного самоуправления МО «Поселок Амдерма» НАО и приоритетным направлениям социально-экономического развития МО  «Поселок Амдерма» НАО;

- - значимость проблемы (задачи), очередность поступивших обращений;

- - повышение эффективности решения вопросов местного значения МО  «Поселок Амдерма» НАО.

- 2.3. Решение о разработке целевой программы принимается главой администрации МО «Поселок Амдерма» НАО.

- III. Разработка и утверждение целевых программ

- 3.1. Разработчики программы  самостоятельно разрабатывают проект целевой программы и представляют его в рабочую группу.

- 3.2. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней рассматривает представленный проект целевой программы, оценивая при этом:

- - приоритетный характер проблемы (задачи), предлагаемой для программного решения;

- - обоснованность и комплексность мероприятий, сроки их реализации;

- - социально-экономическую эффективность и ожидаемые конечные результаты программных мероприятий.

- 3.3. Глава  МО «Поселок Амдерма» НАО по результатам рассмотрения проекта целевой программы принимает одно из следующих решений:

- - одобрить проект целевой программы;

- - направить проект целевой программы на доработку разработчикам;

- - отклонить проект целевой программы.

- 3.4. Муниципальная целевая программа, согласованная с главой муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО утверждается муниципальным правовым актом, принимаемым администрацией после утверждения местного бюджета на очередной финансовый год.

- 3.5. Утвержденная целевая программа имеет самостоятельный код бюджетной классификации и отражается в решении  Совета депутатов МО «Поселок Амдерма» НАО о местном бюджете МО «Поселок Амдерма» НАО на очередной финансовый год отдельной строкой в ведомственной классификации расходов, а также в бюджетной росписи МО  «Поселок Амдерма» НАО.

- 3.6. Уточнение параметров целевых программ осуществляется в порядке, аналогичном утверждению целевых программ.

- 3.7. Инициаторами прекращения реализации целевых программ могут выступать органы местного самоуправления МО  «Поселок Амдерма» НАО.

- IV. Реализация целевых программ

- 4.1. Целевые программы реализуются соответствующими структурными подразделениями администрации МО «Поселок Амдерма» НАО (далее структурные подразделения).

- 4.2. Структурное подразделение несет ответственность за решение задач целевой программы и за обеспечение утвержденных значений количественных показателей.

- 4.3. Структурные подразделения, осуществляющие реализацию целевой программы (программ), ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, составляют отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения целевых программ, анализ достигнутых результатов, по форме N 2 прилагаемой к настоящему Порядку.

- Отчет о реализации целевых программ направляется заместителю главы администрации «Поселок Амдерма» НАО.

- 4.4. Контроль за ходом реализации целевых программ осуществляет ответственным специалистом  администрации муниципального образования «Поселок Амдерма» НАО.

- 4.5. Ответственный специалист администрации МО «Поселок Амдерма» НАО ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет главе администрации МО «Поселок Амдерма» НАО сводный отчет с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность выполнения целевых программ.

- 4.6. Финансирование расходов на реализацию целевых программ осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета МО «Поселок Амдерма» НАО.

- Форма N 1

- к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

- мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по    __________________________________________________________________

- (наименование программы, отражающее наименование вопроса местного значения)

- Заказчик:__________________________________________________________

- 1. Цели и задачи программы: ________________________________________

- 2. Сроки реализации программы (период): ______________________________

- 3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Ожидаемые конечные результаты |  | - Срок исполнения мероприятия | - Необходимый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Единица измерения | - Кол-во |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - Итого |  |  |  |  |  |

- 4. Обоснования и расчеты объемов финансирования:______________________________________________________________________________________________________________________

- Форма N 2

- к Порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

- ОТЧЕТ

- о ходе реализации муниципальной целевой программы МО «Поселок Амдерма» НАО

- __________________________________________________________________

- (наименование муниципальной целевой программы)

- за _________ год

| - N п/п | - Наименование мероприятия | - Сроки испол- нения | - Фактические результаты реализации |  | - Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Ед. изм. | - Кол-во | - Планируемый - объем финансирования | - Фактический объем принятых расходных обязательств |  | - % исполнения гр. 10/ гр. 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | - Заключено договоров (муниципальных контрактов) | - Принято работ, услуг по актам |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |

- (В случае неисполнения показателей программы указываются причины, негативно влияющие на реализацию целевой программы в графе 10)

- Подпись ответственного исполнителя программы________________________

- (расшифровка подписи)

- Дата предоставления отчета _______________________